**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН**



**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН"**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**с. Лубяное-Первое**

**«27» декабря 2024 г. № 38**

**Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Лубянского сельского поселения от 25 сентября 2014 г. № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 гг.»;

- постановление администрации Лубянского сельского поселения от 09.06.2017 г. № 19 «О внесении изменений в постановление администрации Лубянского сельского поселения муниципального района«Чернянский район» Белгородской области от 25 сентября 2014 года № 10»;

- постановление администрации Лубянского сельского поселения от 22.08.2017 г. № 29 «О внесении изменений в постановление администрации Лубянского сельского поселения муниципального района«Чернянский район» Белгородской области от 25 сентября 2014 года № 10»;

- постановление администрации Лубянского сельского поселения от 14.01.2019 г. № 3/1 «О внесении изменений в постановление администрации Лубянского сельского поселения муниципального района«Чернянский район» Белгородской области от 25 сентября 2014 года № 10»;

- постановление администрации Лубянского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» в новой редакции»;

– постановление администрации Лубянского сельского поселения от 12.03.2021 г. № 9 «О внесении изменений в постановление администрации Лубянского сельского поселения муниципального района«Чернянский район» Белгородской области от 27 декабря 2019 года № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского поселения»;

– постановление администрации Лубянского сельского поселения от 25.02.2022 г. № 6 «О внесении изменений в постановление администрации Лубянского сельского поселения муниципального района«Чернянский район» Белгородской области от 27 декабря 2019 года № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского поселения»;

- постановление администрации Лубянского сельского поселения от 06.02.2023 г. № 2 «О внесении изменений в постановление администрации Лубянского сельского поселения муниципального района«Чернянский район» Белгородской области от 27 декабря 2019 года № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского поселения»;

- постановление администрации Лубянского сельского поселения от 22.08.2023 г. № 21 «О внесении изменений в постановление администрации Лубянского сельского поселения муниципального района«Чернянский район» Белгородской области от 27 декабря 2019 года № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского поселения»;

- постановление администрации Лубянского сельского поселения от 25.03.2024 г. № 14 «О внесении изменений в постановление администрации Лубянского сельского поселения муниципального района«Чернянский район» Белгородской области от 27 декабря 2019 года № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского поселения».

3. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Приосколье 31» (https://gazeta-prioskolye.ru), обнародовать посредством размещения на информационных стендах в местах, определенных решением земского собрания Лубянского сельского поселения и на официальном сайте органов местного самоуправления Лубянского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.lubyanoepervoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru) в порядке, предусмотренном Уставом Лубянского сельского поселения.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Лубянского сельского поселения В.Н. Гончарова**

Приложение

к постановлению администрации

Лубянского сельского поселения

от «27» декабря 2024 года № 38

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИИЙ ЛУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского поселения Чернянского района Белгородской области».**

**1.1. Оценка текущего состояния социального-экономического развития Лубянского сельского поселения.**

Лубянское сельское поселение расположено в северо-восточной части Белгородской области. Границы территории Лубянского сельского поселения установлены Законом Белгородской области № 582-01-ЗМО от 29.12.2004 г. «Об утверждении границ муниципальных образований в Белгородской области».

В состав сельского поселения входят 3 населенных пункта: (село Становое, село Лубяное-Первое, хутор Медвежье), насчитывающие 201 хозяйство, с административным центром в селе Лубяное-Первое.

Административный центр находится на расстоянии 40 км от районного центра. Общая площадь сельского поселения составляет 4447 га. Граничит на севере с землями Новореченского сельского поселения, на западе с Волотовским сельским поселением, на востоке с Краснянским районом, на юго-востоке с землями Новооскольского городского округа, на юго-западе с Волотовским сельским поселением. Территория поселения расположена в пределах среднерусской возвышенности. Рельеф представляет собой пологоволнистую равнину и густой глубоковрезанной овражно-болотной сетью. Почва-чернозем.

Численность населения Лубянского сельского поселения составляет 446человека, в том числе детей дошкольного возраста – 10 (2,2 % общей численности), школьников - 45 (9,7 %), населения трудоспособного возраста - 276 (59,7%), из них 50 человек работают за пределами муниципального района, пенсионеров – 127 (27,5%).

На территории сельского поселения находится:

3734 га сельскохозяйственных угодий;

пашни - 2921 га;

сенокосы, пастбища - 1343га;

леса и лесополосы -343 га;

пруды – 3 га.

Протяженность сети дорог- 17.9 км, в том числе:

асфальтированных дорог -17,9 км-составляет 100%.

На территории сельского поселения расположено 201домовладение, из них: 99% жилых домов газифицировано,

- электрифицировано 100%,

- телефонизировано78 %,

- пользуются водой из водопроводных сетей 98 %,

- уличное асфальтирование 100%.

Улицы сельского поселения освещают 93 фонаря, которых достаточно для нормального освещения всех улиц.

Демографическая ситуация в сельском поселении в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших, над числом родившихся.

Несмотря на реализацию мероприятий по улучшению демографической ситуации и положительную динамику отдельных показателей как в области, так и в муниципальном образовании демографическая ситуация в сельском поселении остается сложной, имеет место низкая рождаемость и высокий уровень смертности сельского населения.

На территории сельского поселения функционирует МБОУ «ООШ с.Лубяное –Первое Чернянского района Белгородской области», на данный момент в ней обучается 37 учащийся, а также структурное подразделение детский сад «Теремок », на данный момент посещают 8 детей.

В двух населенных пунктах имеются ФАПы, но функционирует только один в с. Лубяное-Первое.

В селе Становое имеется Святотроицкий храм.

В селе имеется Лубянский центральный сельский дом культуры, сельская поселенческая библиотека.

На территории сельского поселения функционирует 3 магазина.

Проводится работа по развитию малого предпринимательства. В селе зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 9 субъектов малого бизнеса (ИП).

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического оздоровления населения, средством укрепления семьи, так как занятия физкультурой и спортом формируют не только крепкое здоровье, но и характер человека, являются мощным источником профилактики вредных привычек и негативных тенденций в обществе. Люди, занимающиеся физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, являются примером для подрастающего поколения, ориентиром для молодежи.

Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы населения (от детей до людей преклонного возраста). Участие населения в клубных формированиях, культурно – досуговых мероприятиях способствует самовыражению и развитию личности, а так же служит важным средством социально-психологической адаптации человека в обществе. Идет поиск оптимальных путей развития существующей сети культурно-досуговых учреждений.

В хозяйственном отношении территория сельского поселения освоена хорошо. На территории поселения имеется бюджетообразующее сельхозпредприятие – ЗАО Агросоюз «Авида» и ЗАО «Молоко Белогорья», на этих предприятиях работают 109 человек .

За период с 2020 года по 2024 год на территории Лубянском сельского поселения проведен капитальный ремонт памятника «Памятник Советского воина», а также благоустроена территория вокруг памятника, в честь 75-летия Великой Победы была заложена «Аллея памяти », обустройство зоны отдыха вокруг родника «Панский колодец» в с.Лубяное-Первое, произведен ремонт центральной дороги с твердым покрытием.

Для создания благоприятных социально- бытовых условий проживания населения на территории поселения необходимо решить следующие проблемы:

-поддержание здания администрации в надлежащем соответствии;

- поддержание памятника погибшим воинам в надлежащем состоянии;

- увеличить количество зеленых насаждений;

- увеличить количество контейнеров для сбора ТКО;

- для нормального роста и развития газонов установить поливальные установки;

В период с 2015 по 2025 года в селе Лубяное- Первое было разбито 5 цветников по улице Школьной, а также дополнительно посажено 1500 деревьев, 1000 кустарников и 1500 многолетних цветов.

Анализ свидетельствует о небольшом потенциале сельского поселения и вместе с этим выявляется наличие определенных социально экономических проблем, сопутствующим нынешнему этапу развития.

В целях эффективного решения проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского поселения».

Прогноз реализации Программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов Программы социально- экономического развития Лубянского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально- бытовые условия для проживания населения.

**1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики**

**в сфере муниципальной программы**

Для достижения поставленной цели разработана структура и система показателей муниципальной программы.

Система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

- цель «Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения», которая характеризуется достижением показателя:

- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха к 2030 году до 65%;

- увеличение доли посещения на детской площадке к 2030 году до 85%.

Для достижения указанной цели в структуре муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации - «Благоустройство Лубянского сельского поселения», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по созданию благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения».

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы Чернянского района**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=27.08.2024) Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого [плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015&date=27.08.2024) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р, положениями Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года и направлениями Стратегии социально-экономического развития Чернянского района на период до 2025 года.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года - «Комфортная и безопасная среда для жизни» и показателей муниципальной программы Чернянского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

**1.4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных в направление (подпрограмму):

По направлению (подпрограмме) «Благоустройство Лубянского сельского поселения» определена ключевая задача: создание условий для организации благоустройства территории Лубянского сельского поселения, способом эффективного решения которой является организация работ по улучшению качества благоустройства сельского поселения.

**Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Гончарова Валентина Николаевна- глава администрации Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Прохорова Татьяна Кузьминична – главный специалист управляющая делами администрации Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | |
| Период реализации  муниципальной программы | 2025- 2030 годы | |
| Цель(и) муниципальной программы | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения. | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Благоустройство Лубянского сельского поселения» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 6446,3 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 |
| **-** межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0 |
| - местный бюджет | 6446,3 |
| -межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 |
| -межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 |
| Консолидированный бюджет муниципальных образований | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| Связь с национальными целями / муниципальной программой Чернянского района | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни».   Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году»   1. Муниципальная программа муниципального района «Чернянский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области». | |
| Связь с целями развития муниципального района «Чернянский район» / стратегическими приоритетами муниципального района «Чернянский район» | Стратегическая цель Чернянского района до 2025 года - повышение благосостояния населения Чернянского района на основе всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального образования, развития социальной инфраструктуры и бизнеса.  Третье стратегическое направление – «Повышение качества условий жизнедеятельности населения» | |

**2. Показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями муниципальных программ Чернянского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | *2025* | *2026* | *2027* | *2028* | *2029* | *2030* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | «МП» | «П» | процент | *60* | *2024* | *60* | *61* | *62* | *63* | *64* | *65* | ~~-~~ | Администрация Лубянского сельского поселения | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году» | Муниципальная программа муниципального района «Чернянский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области». |
| 2. | Доля посещения на детской площадке | «МП» | «П» | процент | *80* | *2024* | *80* | *81* | *82* | *83* | *84* | *85* | ~~-~~ | Администрация Лубянского сельского поселения | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году» | Муниципальная программа муниципального района «Чернянский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области». |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Создание условий для организации благоустройства территории Лубянского сельского поселения. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | *«МП»* | *процент* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 1.2 | Доля посещения на детской площадке | *«МП»* | *процент* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |

**4. Структура муниципальной программы**

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) «Благоустройство Лубянского сельского поселения» | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по созданию благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | 2025-2030 года | | |
| 1.1.1 | Задача«Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения» | Улучшение привлекательности сельского поселения за счет проведения озеленения территории поселения, содержание в надлежащем виде скверов, парков, садов, родников. | | 1. Доля отдыхающих в местах отдыха; 2. Доля посещения на детской площадке. |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»(всего), в том числе:** | 0140120010 | 1549,3 | 1285,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 6446,3 |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- местный бюджет** | 0140120010 | 1549,3 | 1285,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 6446,3 |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по созданию благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения»» (всего), в том числе: | 0140120010 | 1549,3 | 1285,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 6446,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0140120010 | 1549,3 | 1285,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 6446,3 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Реализация мероприятий по созданию благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган муниципального района (иной муниципальный орган, организация) | Администрация Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | *п* | *«КМП»* | *процент* | *60* | *2024* | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Администрация Лубянского сельского поселения |
| 1.2. | Доля посещения на детской площадке | *п* | *«КМП»* | *процент* | *80* | *2024* | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Администрация Лубянского сельского поселения |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец  *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | *«МП»* | *Процент* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 1.2. | Доля посещения на детской площадке | *«МП»* | *процент* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована работа по улучшению качества благоустройства сельского поселения» | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 9 | 2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Доля отдыхающих в местах отдыха |
| Доля посещения на детской площадке |
| 1.1.1 | В рамках мероприятия осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение привлекательности сельского поселения для комфортного проживания населения. Данный комплекс мероприятий включает в себя ремонт воинских захоронений, содержание в надлежащем состоянии территории парков, скверов, детских площадок, мест массового отдыха населения, наилучшая организация отдыха населения, обогащение внешнего облика населенного пункта. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «*Организована работа по улучшению качества благоустройства сельского поселения»*» всего, в том числе:** | 0140120010 | 1549,3 | 1285,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 6446,3 |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- местный бюджет** | 0140120010 | 1549,3 | 1285,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 6446,3 |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организована работа по улучшению качества благоустройства сельского поселения»*, всего, в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Нераспределенный резерв (местный бюджет)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день.месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована работа по улучшению качества благоустройства сельского поселения» | Х | Гончарова Валентина Николаевна - глава администрации Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Организована работа по улучшению качества благоустройства сельского поселения»*, ежегодно* | Х | Прохорова Татьяна Кузьминична – главный специалист – управляющая делами администрации Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 05.02-05.03 | Прохорова Татьяна Кузьминична – главный специалист – управляющая делами администрации Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Договор, контракт |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанный услуг» | 09.06 | Прохорова Татьяна Кузьминична – главный специалист – управляющая делами администрации Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Акт приема-передачи |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанный услуг» | 15.04-10.05 | Прохорова Татьяна Кузьминична – главный специалист – управляющая делами администрации Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Платежное поручение |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий**

**Лубянского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Временные характерис-тики** | **Алгоритм формирования (формула) и расшифровка** | **Метод сбора информации** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Срок предоставления** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Доля отдыхающих в местах отдыха | процент | ежегодно |  | Внутренняя отчетность | Прохорова Татьяна Кузьминична – главный специалист – управляющая делами администрации Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | 22.01 |
| **2.** | Доля посещения на детской площадке | процент | ежегодно |  | Внутренняя отчетность | Прохорова Татьяна Кузьминична – главный специалист – управляющая делами администрации Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | 22.01 |