## Slide 1: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
Администрация Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области
глава администрации
Гончарова Валентина Николаевна
с. Лубяное - Первое, 2021 год
Notes: Титульный слайд
<number>

## Slide 2: ОПИСАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
Стратегическая цель, на достижение которой направлен портфель проектов: | Создание благоприятных социально –бытовых условий проживания населения на территории поселения
Общее количество проектов в портфеле, в том числе: - всего; инициируемых; переходящих | 4 2 2
Количество функциональных направлений: | 1. Культурно – досуговая деятельность 2. Обеспечение привлекательности Лубянского сельского поселения для комфортного проживания населения 3. Формирование культуры бережливого управления
Ограничения по срокам: | 01.01.2021- 31.12.2021
Ограничения по бюджету: | 176500 рублей
Иные ограничения: | -

## Slide 3: ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Показатель (индикатор) портфеля проектов | Значение показателя (индикатора), ед. изм. |  | Ответственный за достижение показателя портфеля проектов
 | базовое | целевое | 
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | 60% | 75% | Прохорова Т.К.
Цель функционального
направления:
Культурно – досуговая деятельность
Создание эффективной модели работы
с подростками и молодежью с учетом
их интересов и потребностей.

## Slide 4: ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Наименование проекта | Срок реализации проекта (чч.мм.гг.) | Срок инициации проекта (месяц) | Бюджет, тыс. руб. | Ответственный за разработку проекта | Цель проекта | Показатель (индикатор) портфеля проектов, на который оказывает влияние проект | Приоритет проекта (высокий/ средний/ низкий)
Инициируемый проект |  |  |  |  |  |  | 
Формирование социально активной личности подростков и молодежи территории Лубянского сельского поселения средствами культурно - досуговой деятельности | 04.05.2021- 01.02.2022 | апрель | 165( 14- местный бюджет, 151- ЗАО Агросоюз Авида») | Гончарова Валентина Николаевна | К февралю 2022 года привлечь не менее 70 % молодежи территории к участию в культурно –досуговых мероприятиях . | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | средний
Количество проектов - 2, в том числе:
инициированных - 1 ;
переходящих- 1.

## Slide 5: ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Наименование проекта | Срок реализации проекта (чч.мм.гг.) | Срок инициации проекта (месяц) | Бюджет, тыс. руб. | Ответственный за разработку проекта | Цель проекта | Показатель (индикатор) портфеля проектов, на который оказывает влияние проект | Приоритет проекта (высокий/ средний/ низкий)
Переходящий проект |  |  |  |  |  |  | 
Формирование системного и комплексного подхода к изучению героического исторического прошлого у жителей территории Лубянского сельского поселения «Твори добро» | 10.03.2020-01.03.2021 | - | 0 | Гончарова Валентина Николаевна | К концу февраля 2021 года привлечь не менее 50% жителей поселения к сбору материалов об участниках Великой Отечественной войны и сохранению памятников и захоронений. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | высокий

## Slide 6: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОСТИЧЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА № 1 ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ ТЕРРИТОРИИ ЛУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: К ФЕВРАЛЮ 2022 ГОДА ПРИВЛЕЧЬ НЕ МЕНЕЕ 70 % МОЛОДЕЖИ ТЕРРИТОРИИ К УЧАСТИЮ В КУЛЬТУРНО –ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ .
<number>
Патриотические мероприятия
Спортивно – игровые программы
Вовлечение в волонтерскую
деятельность
Срок реализации проекта 04.05.2021- 01.02.2022. Бюджет - 165( 14- местный бюджет, 151- ЗАО «Агросоюз Авида»)

## Slide 7: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОСТИЧЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА № 1 ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ ТЕРРИТОРИИ ЛУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .
<number>
Мастер-классы, развивающие занятия,
конкурсы и викторины
Мероприятия по благоустройству территорий.
ограждение детской площадки по улице Школьная;
приобретение дополнительного оборудования;
ремонт игрового оборудования;
покраска игрового оборудования.
Народные игры

## Slide 8: ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Показатель (индикатор) портфеля проектов | Значение показателя (индикатора), ед. изм. |  | Ответственный за достижение показателя портфеля проектов
 | базовое | целевое | 
Доля отдыхающих в местах отдыха, % | 80% | 92% | Прохорова Т.К.
Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения
Цель функционального
направления:
Создание условий для организации благоустройства
территории Лубянского сельского поселения.

## Slide 9: ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Наименование проекта | Срок реализации проекта (чч.мм.гг.) | Срок инициации проекта (месяц) | Бюджет, тыс. руб. | Ответственный за разработку проекта | Цель проекта | Показатель (индикатор) портфеля проектов, на который оказывает влияние проект | Приоритет проекта (высокий/ средний/ низкий)
Переходящий проект |  |  |  |  |  |  | 
Привлечение жителей Лубянской сельской территории к самостоятельному благоустройству улиц, развитие личной инициативы селян « Ландшафтный дизайнер» | 01.04.2020-01.06.2021 | - | 11,5/(3,5 средства бюджета, 8-средства собственников) | Гончарова Валентина Николаевна | Привлечь не менее 40 % жителей территории к самостоятельному благоустройству улиц к июню 2021 года | Доля отдыхающих в местах отдыха | средний
Количество проектов - 1, в том числе:
инициированных - 0 ;
переходящих- 1.

## Slide 10: ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Показатель (индикатор) портфеля проектов | Значение показателя (индикатора), ед. изм. |  | Ответственный за достижение показателя портфеля проектов
 | базовое | целевое | 
Количество реализующихся бережливых проектов в текущем году в администрации | 0 | 1 | Гончарова Валентина Николаевна
< Формирование культуры бережливого управления >
Цель функционального направления: Повышение результативности и эффективности деятельности администрации, организованной в соответствии с принципами бережливого управления .

## Slide 11: ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Наименование проекта | Срок реализации проекта (чч.мм.гг.) | Срок инициации проекта (месяц) | Бюджет, тыс. руб. | Ответственный за разработку проекта | Цель проекта | Показатель (индикатор) портфеля проектов, на который оказывает влияние проект | Приоритет проекта (высокий/ средний/ низкий)
Инициируемые проекты |  |  |  |  |  |  | 
«Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на сайт администрации Лубянского сельского поселения» | 01.06.2021-25.10.2021 | май | 0 | Гончарова Валентина Николаевна | К ноябрю 2021 года сократить время протекания процесса подготовки и размещения информации на сайт администрации Лубянского сельского поселения | Количество реализующихся бережливых проектов в текущем году в администрации | средний
Количество проектов - 1, в том числе:
инициируемых - 1 ;

## Slide 12: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОСТИЧЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ЛУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: К НОЯБРЮ 2021 ГОДА СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ЛУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
<number>
Отсутствует единый стиль оформления и информации
Ведение сайта одним специалистом
Временные потери при загрузке
файлов большим объемом
Отсутствие на рабочем месте ,
занятость специалиста
1
2
3
4
Недостаточный уровень владения персонала приемам сжатия текста, изображения.
5
Как было
Отсутствие навыков работы с текстовым редактором
6
Срок реализации проекта
01.06.2021-25.10.2021

## Slide 13: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОСТИЧЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ЛУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
<number>
Разработан шаблон для
размещения информации на сайте
Сотрудники обучены навыкам работы с сайтом
Разработаны и внедрены планы – задания,
актуализирующие сроки размещения
информации на сайт
Подготовлены требования к стилю текста,
количеству, размеру и качеству
изображений, фотографий
1
2
3
4
Самостоятельно размещается информация на сайт
5
Как будет
Сотрудники обучены навыкам работы с текстовыми редакторами - прием сжатия текста, рисунка.
6

## Slide 14: КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Руководитель портфеля проектов:
Гончарова Валентина Николаевна
тел.: 847( 232) 4-61-35
e-mail: lubjanoe@ch.belregion.ru