## Slide 1
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«Формирование социально активной личности подростков и молодежи
территории Лубянского сельского поселения средствами культурно
- досуговой деятельности »
Администрация Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области
Глава администрации
Гончарова Валентина Николаевна
Лубяное - Первое, 2022 год

## Slide 2
ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта: | К февралю 2022 года привлечь не менее 70 % молодежи территории Лубянского сельского поселения к участию в культурно –досуговых мероприятиях |  |  | 
Способ достижения цели: | Проведение цикла культурно –досуговых мероприятий |  |  | 
Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год | 
 |  |  | 2021 | 2022
 | Не менее 83 жителей Лубянского сельского поселения из числа подростков и молодежи приняли участие в культурно –досуговых мероприятиях | 0 | 50 | 83
Требования к результату проекта: | Требования к результату: | Базовое значение | Период, год | 
 |  |  | 2021 | 2022
 | Проведено 2 общих собрания молодежи и жителей территории | 0 | 2 | 0
 | Проведено 15 культурно –досуговых мероприятий патриотической направленности | 0 | 13 | 2
 | Проведено 8 спортивно – игровых мероприятий | 0 | 6 | 2
 | Проведено 7 мастер-классов | 0 | 5 | 2
 | Проведено 5 мероприятий по популяризации народных игр | 0 | 3 | 2
 | Проведено 8 волонтерских акций | 0 | 5 | 3
 | Проведен трудовой десант по благоустройству детской игровой площадки | 0 | 1 | 0
Пользователи результатом: | Подростки и молодежь Лубянского сельского поселения |  |  | 

## Slide 3: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Начяало | Окончание | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  |  | фед. | обл. | мест. | ср-ва хоз. суб. | Заем сред | прочие
1 | Проведено не менее 2 общих собраний молодежи и жителей территории | 10.05.2021 | 15.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Проведено не менее 15 мероприятий патриотической направленности | 05.05.2021 | 29.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Высадка Аллеи Памяти | 05.05.2021 | 06.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Подготовка и проведение акции « Бессмертный полк» | 05.05.2021 | 10.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Проведение автопробега « Дорога Победы» | 05.05.2021 | 09.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Конкурс военных песен | 09.05.2021 | 10.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Подготовка и проведение праздничного мероприятия к Дню России | 07.06.2021 | 12.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | День села | 20.06.2021 | 20.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | « Свеча Памяти » - митинг - реквием | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 4: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Начяало | Окончание | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  |  | фед. | обл. | мест. | ср-ва хоз. суб. | заемные средс | прочие
2.8 | День воинской славы России: битва под Прохоровкой | 10.07.2021 | 12.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Подготовка и проведение праздничного мероприятия к Дню Государственного флага Российской Федерации | 20.08.2021 | 22.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Урок истории «Для нас Родина начинается здесь» | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | «Труженики родного края» - встреча молодежи с тружениками тыла | 25.09.2021 | 01.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Подготовка и проведение праздничного мероприятия ко Дню народного единства «Мы едины, мы – Россия» | 01.11.2021 | 04.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | День Героев Отечества «Герои России – наши современники» | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Познавательно-игровое мероприятие «Государство – это мы» | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | День воинской славы России: освобождение Чернянского района | 28.01.2022 | 29.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 5: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Начало | Окончание | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  |  | фед. | обл. | мест. | ср-ва хоз. суб. | заемные средс | прочие
3 | Проведено не менее 8 спортивно – игровых программ | 01.06.2021 | 30.12.2021 | 0 | 0 | 26,5 | 0 | 0 | 0
3.1 | Подготовка и проведение дня здоровья «Спортивная Олимпионика» | 01.06.2021 | 06.06.2021 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4
3.2 | Подготовка и проведение спортивного мероприятия, посвященного Дню молодежи «Звездная молодежь» | 22.06.2021 | 27.06.2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
3.3 | Подготовка и проведение «Чемпионата весёлого мяча» | 01.08.2021 | 06.08.2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
3.4 | Подготовка и проведение легкоатлетической эстафеты «Успей первым» | 20.09.2021 | 26.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.5 | Подготовка и проведение соревнований по настольным играм | 14.10.2021 | 15.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.6 | Подготовка и проведение соревнования по бильярду | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9
3.7 | Подготовка и проведение похода на лыжах и катания с горки | 20.12.2021 | 25.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Подготовка и проведение веселых стартов на приз Деда Мороза» | 20.12.2021 | 30.12.2021 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0

## Slide 6: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Начало | Окончание | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  |  | фед. | обл. | мест. | ср-ва хоз. суб. | заемные средс | прочие
4 | Проведено не менее 8 волонтерских акций | 05.05.2021 | 26.01.2022 | 0 | 0 | 26,5 | 0 | 0 | 0
4.1 | Проведение акции « Обелиск» | 05.05.2021 | 08.05.2021 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4
4.2 | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 09.05.2021 | 09.05.2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
4.3 | Подготовка и проведение акции «Ромашка – нежный символ семейной верности и любви» | 02.07.2021 | 07.07.2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
4.4 | Проведение акции «Чистое село» | 01.08.2021 | 30.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4.5 | «Почта добра» - изготовление открыток к дню пожилого человека | 26.09.2021 | 01.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4.6 | Подготовка и проведение акции «Если посмотреть вокруг…» | 25.11.2021 | 01.12.2021 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9
4.7 | "Новогодний десант" | 25.12.2021 | 10.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Проведение акции «Жизнь БЕЗ опасности» | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0

## Slide 7: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Начало | Окончание | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  |  | фед. | обл. | мест. | ср-ва хоз. суб. | заемные средс | прочие
5 | Проведено не менее 7 мастер-классов | 01.08.2021 | 01.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Мастер – класс на природе «Плетение венков» | 01.08.2021 | 06.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Создание арт-объекта | 10.09.2021 | 15.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Кулинарное мастерство- «Национальные блюда» | 01.10.2021 | 10.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Плетение из газетных трубочек | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Скрапбукинг | 13.12.2021 | 21.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Изготовление русского женского головного убора | 27.12.2021 | 15.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Мастер –класс по прическам « Модные тенденции» | 29.01.2022 | 01.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Народные игры | 05.09.2021 | 01.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 8: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Начало | Окончание | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  |  | фед. | обл. | мест. | ср-ва хоз. суб. | заемные средс | прочие
6.1 | Изучение русской старинной игры «Вышибалы» | 05.09.2021 | 08.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Изучение русской старинной игры «Лапта» | 10.09.2021 | 17.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Изучение русской старинной игры «Казаки-разбойники» | 20.09.2021 | 25.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Изучение русской старинной игры «Заря» | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Изучение русской старинной игры «Взятие снежного городка» | 20.01.2022 | 01.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Благоустроена территория детской площадки по улице Школьная | 04.05.2021 | 25.09.2021 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00
7.1 | Приобретение и установка ограждения детской площадки по улице Школьная; | 04.05.2021 | 10.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00
7.2 | Приобретение дополнительного оборудования - горки | 10.07.2021 | 25.09.2021 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
7.3 | Ремонт игрового оборудования | 10.06.2021 | 25.09.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

## Slide 9: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Начало | Окончание | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  |  | фед. | обл. | мест. | ср-ва хоз. суб. | заемные средства | прочие
7.4 | Покраска игрового оборудования | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00
8 | Поиск альтернативных источников финансирования | 04.05.2021 | 05.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего |  | 04.05.2021 | 01.02.2022 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00
*Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского
поселения Чернянского района Белгородской области»

## Slide 10
Проведено 8 культурно –досуговых мероприятий патриотической направленности
Проведены встречи с молодежью территории,
с целью ознакомления с темой проекта.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

## Slide 11
Проведено 8
спортивно – игровых мероприятий
Проведено 7 мастер-классов
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

## Slide 12
Проведено 5 мероприятий по популяризации народных игр
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Проведен трудовой десант по благоустройству
детской игровой площадки
ограждение детской площадки по улице Школьная;
приобретение дополнительного оборудования;
ремонт игрового оборудования;
покраска игрового оборудования.

## Slide 13
Проведено 8 мероприятий по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

## Slide 14
ОТЧЕТ ПО РИСКАМ ПРОЕКТА
№ п/п | Наименование риска проекта | Последствия | Предпринятые действия
1 | Нежелание принимать участие в массовых мероприятиях | Не наступил | 
2 | Отказ хозяйствующего субъекта от финансирования | Не наступил | 
3 | Несвоевременная поставка игрового оборудования | Не наступил |