## Slide 1
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«Привлечение жителей Лубянской сельской территории к самостоятельному
благоустройству улиц, развития личной инициативы селян
« Ландшафтный дизайнер»
Администрация Лубянского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области
Глава администрации
Гончарова Валентина Николаевна
Лубяное - Первое, 2021 год

## Slide 2
ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта: | К июню 2021 года привлечь не менее 40 % жителей Лубянского сельского поселения к самостоятельному благоустройству улиц |  |  | 
Способ достижения цели: | Проведение цикла мероприятий по благоустройству территории |  |  | 
Результат проекта: | Результат: | Период, год 2020-2021 |  | Вид подтверждения:
 |  | План | Факт | 
 | 200 жителей сельского поселения приняли участие в благоустройстве и озеленении территории | 200 | 200 | Отчет руководителя
Требования к результату проекта: | Требования к результату | Период, год 2020-2021 |  | Вид подтверждения:
 |  | План | Факт | 
 | Проведено 3 схода граждан | 3 | 3 | Отчетная информация, фотоотчет
 | Разбито 15 клумб (ул.Школьная, ул.Садовая, ул.Лесная, ул.Родниковая, ул. Троицкая) | 15 | 15 | Отчетная информация, фотоотчет
 | Приведены в соответствие с правилами благоустройства не менее 8 заброшенных домовладений (ул.Троицкая, ул.Зеленая, ул.Родниковая) | 8 | 8 | Отчетная информация, фотоотчет
 | Высажено 500 шт. цветов(ул.Школьная, ул.Садовая, ул.Лесная, ул.Родниковая, ул. Троицкая ул.Зеленая) | 500 | 500 | Отчетная информация, фотоотчет
 | Высажено 100 шт. кустарников(ул.Школьная, ул.Садовая, ул.Лесная, ул.Родниковая, ул. Троицкая, ул. Зеленая) | 100 | 100 | Отчетная информация, фотоотчет
 | Высажено 100 шт. саженцев деревьев(ул.Школьная, ул.Садовая, ул.Лесная, ул.Родниковая, ул. Троицкая, ул. Зеленая) | 100 | 100 | Отчетная информация, фотоотчет
Пользователи результатом: | Население и гости Лубянского сельского поселения |  |  | 

## Slide 3: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Начяало | Окончание | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  |  | фед. | обл. | мест. | ср-ва хоз. суб. | Заем сред | прочие
1 | Проведение 3 сходов граждан | 01.04.2020 | 10.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Разбивка 15 клумб по улицам поселения | 15.04.2020 | 30.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2.1 | Приобретение саженцев цветов, разбивка 3 клумб по улице Троицкая | 15.04.2020 | 28.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.2 | Приобретение саженцев цветов и высадка 2 клумб по улице Родниковая | 15.04.2020 | 28.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5
2.3 | Приобретение саженцев цветов и высадка 1 клумбы по улице Школьная осень 2020 года | 17.09.2020 | 30.09.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5
2.4 | Приобретение саженцев цветов и высадка 2 клумб по улице Школьная весна 2021 года | 19.04.2021 | 30.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5
2.5 | Приобретение саженцев цветов и высадка 4 клумб по улице Садовая | 15.04.2020 | 28.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5
2.6 | Приобретение саженцев цветов и высадка 3 клумб по улице Лесная | 15.04.2020 | 28.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Приведение в соответствие с правилами благоустройства заброшенных домовладений | 01.04.2020 | 07.05.2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4

## Slide 4: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Начяало | Окончание | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  |  | фед. | обл. | мест. | ср-ва хоз. суб. | заемные средс | прочие
3.1 | Приведение в соответствие с правилами благоустройства 4 заброшенных домовладений с. Становое( весна2020) | 01.04.2020 | 28.04.2020 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0
3.2 | Приведение в соответствие с правилами благоустройства 4 заброшенных домовладений с. Становое(осень 2020) | 05.10.2020 | 16.10.2020 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0
3.3 | Приведение в соответствие с правилами благоустройства 2 заброшенных домовладений с. Лубяное – Первое( весна 2020) | 15.04.2020 | 08.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.4 | Приведение в соответствие с правилами благоустройства 2заброшенных домовладений с. Лубяное – Первое( осень 2020) | 21.09.2020 | 02.10.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.5 | Приведение в соответствие с правилами благоустройства 2 заброшенных домовладений х. Медвежье( осень 2020) | 16.10.2020 | 29.10.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.6 | Приведение в соответствие с правилами благоустройства 2 заброшенных домовладений х. Медвежье(весна 2021) | 15.04.2021 | 07.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Высажено не менее 500 шт. цветов ул.Школьная с. Лубяное - Первое | 17.04.2020 | 07.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
4.1 | Подготовка земельных участков ( весна 2020) | 17.04.2020 | 30.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 5: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Начяало | Окончание | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  |  | фед. | обл. | мест. | ср-ва хоз. суб. | заемные средс | прочие
4.2 | Подготовка земельных участков ( осень 2020) | 21.09.2020 | 02.10.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Подготовка земельных участков ( весна 2021) | 17.04.2021 | 30.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Приобретение и высадка семян цветов (весна 2020 ) | 27.04.2020 | 06.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4.5 | Приобретение и высадка семян цветов (осень 2020 ) | 24.09.2020 | 30.09.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4.6 | Приобретение и высадка семян цветов (весна 2021 ) | 03.05.2021 | 07.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Высажено не менее 100 шт. кустарников жителями ул.Школьная, ул.Садовая, ул.Лесная, ул.Родниковая, ул. Троицкая, ул. Зеленая | 17.04.2020 | 01.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
5.1 | Высадка кустарников ( весна 2020) | 17.04.2020 | 13.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.2 | Высадка кустарников ( осень 2020) | 12.10.2020 | 30.10.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.3 | Высадка кустарников ( весна 2021) | 11.05.2021 | 01.06.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 6: ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
№ | Наименование | начало | Окончание | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  |  | фед. | обл. | мест. | ср-ва хоз. суб. | заемные средства | прочие
6 | Высажено не менее 100 шт. саженцев деревьев жителями ул.Школьная, ул.Садовая, ул.Лесная, ул.Родниковая, ул. Троицкая, ул. Зеленая | 17.04.2020 | 01.06.2021 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 14,5
6.1 | Приобретение и высадка деревьев ( весна 2020) | 17.04.2020 | 30.04.2020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5
6.2 | Приобретение и высадка деревьев ( осень 2020) | 19.10.2020 | 30.10.2020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5
6.3 | Приобретение и высадка деревьев ( весна 2021) | 28.04.2021 | 11.05.2021 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 4,5
Всего |  | 01.04.2020 | 01.06.2021 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 29,5
*Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лубянского сельского
поселения Чернянского района Белгородской области»

## Slide 7
Разбито не менее 15 клумб (ул.Школьная, ул.Садовая, ул.Лесная, ул.Родниковая, ул. Троицкая)
Проведены сходы
граждан
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

## Slide 8
Приведены в соответствие с правилами благоустройства не менее 8 заброшенных домовладений (ул.Троицкая, ул.Зеленая, ул.Родниковая)
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

## Slide 9
Высажено не менее 500 шт. цветов(ул.Школьная, ул.Садовая, ул.Лесная, ул.Родниковая, ул. Троицкая ул.Зеленая)
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

## Slide 10
Высажено не менее 100 шт. кустарников
(ул.Школьная, ул.Садовая, ул.Лесная,
ул.Родниковая, ул. Троицкая, ул. Зеленая)
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Высажено не менее 100 шт. саженцев деревьев
(ул.Школьная, ул.Садовая, ул.Лесная, ул.Родниковая,
ул. Троицкая, ул. Зеленая)

## Slide 11
ОТЧЕТ ПО РИСКАМ ПРОЕКТА
№ п/п | Наименование риска проекта | Последствия | Предпринятые действия
1 | Незаинтересованность жителей принимать участие в благоустройстве села | Не наступил | 
2 | Плохая приживаемость кустарников | Не наступил | 
3 | Отсутствие возможности выделения денежных средств членами ТОС на приобретение семян | Не наступил |