|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮГлава администрации Чернянского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П. Круглякова (подпись)  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | ПОДГОТОВИЛГлава администрации Лубянского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Гончарова В.Н./ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Паспорт портфеля проектов**

|  |
| --- |
| **1. Описание портфеля проектов** |
| Стратегическая цель, на достижение которой направлен портфель проектов: | Создание благоприятных социально –бытовых условий проживания населения на территории поселения |
| Основание для открытия портфеля проектов: | Протокол заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов и вопросам материальногостимулирования участников проектной деятельности в органах власти Чернянского района № 6 от 26 февраля 2021 г |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Чернянского района: | 1. Культурно – досуговая деятельность2.ОбеспечениепривлекательностиЛубянского сельского поселения для комфортного проживания населения3. Формирование культуры бережливого управления  |
| Индикаторы (показатели) реализации Стратегии социально-экономического развития Чернянского района: | - Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий- Доля отдыхающих в местах отдыха -Количество реализующихся бережливых проектов в текущем году в администрации  |
| **2. Ограничения портфеля проектов** |
| Ограничения по срокам: | 01.01.2021- 31.12.2021 |
| Ограничения портфеля проектов по бюджету: | 176500 рублей |
| Иные ограничения портфеля проектов: |  |

**3. Цели и показатели портфеля проектов**

| **Наименование функционального направления** | **Цель функционального направления** | **Показатель портфеля проектов** | **Значение показателя,****ед. изм.** | **Ответственный за достижение показателя портфеля проектов** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **базовое** | **целевое** |
| **Культурно – досуговая деятельность**  | Создание эффективной модели работы с подростками и молодежью с учетом их интересов и потребностей.   | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий  | 60%  | 75%  | Прохорова Т.К. |
| **Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения**  | Создание условий для организации благоустройства территории Лубянского сельского поселения.  |  Доля отдыхающих в местах отдыха, %    | 80%  | 92%  | Прохорова Т.К. |
| **Формирование культуры бережливого управления** | Повышение результативности и эффективности деятельности администрации, организованной в соответствии с принципами бережливого управления . |  Количество реализующихся бережливых проектов в текущем году в администрации  |  0   |  1   | Гончарова В.Н. |

**4. Перечень проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта** | **Срок реализации проекта\*** | **Планируемый срок инициации проекта** | **Планируемый куратор проекта** | **Цель проекта** | **Показатель портфеля проектов, на который оказывает влияние проект\*\*** | **Приоритет проекта\*\*\*** |
| **Культурно – досуговая деятельность** |
| **Инициируемые проекты** |
|  | Формирование социально активной личности подростков и молодежи территории Лубянского сельского поселения средствами культурно - досуговой деятельности |  04.05.2021- 01.02.2022  | апрель  | Морозов С.А. | К февралю 2022 года привлечь не менее 70 % молодежи территории к участию в культурно –досуговых мероприятиях | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | Средний  |
| **Переходящие проекты** |
| 2. |   Формирование системного и комплексного подхода к изучению героического исторического прошлого у жителей территории Лубянского сельского поселения «Твори добро»  | 10.03.2020-01.03.2021  | -  | Рыка Т. И. |  К концу февраля 2021 года привлечь не менее 50% жителей поселения к сбору материалов об участниках Великой Отечественной войны и сохранению памятников и захоронений.  |  Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | высокий |
| **Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения** |
| **Переходящие проекты** |
| 1 |  Привлечение жителей Лубянской сельской территории к самостоятельному благоустройству улиц, развитие личной инициативы селян « Ландшафтный дизайнер»  | 01.04.2020-01.06.2021  | -  | Морозов С.А. |   Привлечь не менее40 % жителей территории к самостоятельному благоустройству улиц к июню 2021 года |  Доля отдыхающих в местах отдыха  | средний |
| **Формирование культуры бережливого управления** |
| **Инициируемые проекты** |
| 1 | «Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на сайт администрации Лубянского сельского поселения» | 01.06.2021-25.10.2021 | май  | Овсянникова Л. Н. | К ноябрю 2021 года сократить время протекания процесса подготовки и размещения информации на сайт администрации Лубянского сельского поселения |  Количество реализующихся бережливых проектов в текущем году в администрации  | Средний |

**Лист согласования**

| Наименование должности | Дата  | Подпись | ФИО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный специалист – управляющая делами администрации Лубянского сельского поселения |  |  | Прохорова Татьяна Кузьминична |  |