|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Глава администрации  Чернянского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П. Круглякова  (подпись)  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | ПОДГОТОВИЛ  Глава администрации  Лубянского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Гончарова В.Н./  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Паспорт портфеля проектов**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Описание портфеля проектов** | |
| Стратегическая цель, на достижение которой направлен портфель проектов: | Создание благоприятных социально –бытовых условий проживания населения на территории поселения |
| Основание для открытия портфеля проектов: | Протокол заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов и вопросам материальногостимулирования участников проектной деятельности в органах власти Чернянского района № 6 от 26 февраля 2021 г |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Чернянского района: | 1. Культурно – досуговая деятельность  2.ОбеспечениепривлекательностиЛубянского сельского поселения для комфортного проживания населения  3. Формирование культуры бережливого управления |
| Индикаторы (показатели) реализации Стратегии социально-экономического развития Чернянского района: | - Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий  - Доля отдыхающих в местах отдыха   -Количество реализующихся бережливых проектов в текущем году в администрации |
| **2. Ограничения портфеля проектов** | |
| Ограничения по срокам: | 01.01.2021- 31.12.2021 |
| Ограничения портфеля проектов по бюджету: | 176500 рублей |
| Иные ограничения портфеля проектов: |  |

**3. Цели и показатели портфеля проектов**

| **Наименование функционального направления** | **Цель функционального направления** | **Показатель портфеля проектов** | **Значение показателя,**  **ед. изм.** | | **Ответственный за достижение показателя портфеля проектов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **базовое** | **целевое** |
| **Культурно – досуговая деятельность** | Создание эффективной модели работы  с подростками и молодежью с учетом  их интересов и потребностей. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | 60% | 75% | Прохорова Т.К. |
| **Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения** | Создание условий для организации благоустройства  территории Лубянского сельского поселения. | Доля отдыхающих в местах отдыха, % | 80% | 92% | Прохорова Т.К. |
| **Формирование культуры бережливого управления** | Повышение результативности и эффективности деятельности администрации, организованной в соответствии с принципами бережливого управления . | Количество реализующихся бережливых проектов в текущем году в администрации | 0 | 1 | Гончарова В.Н. |

**4. Перечень проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта** | **Срок реализации проекта\*** | **Планируемый срок инициации проекта** | **Планируемый куратор проекта** | **Цель проекта** | **Показатель портфеля проектов, на который оказывает влияние проект\*\*** | **Приоритет проекта\*\*\*** |
| **Культурно – досуговая деятельность** | | | | | | | |
| **Инициируемые проекты** | | | | | | | |
|  | Формирование социально активной личности подростков и молодежи территории Лубянского сельского поселения средствами культурно - досуговой деятельности | 04.05.2021- 01.02.2022 | апрель | Морозов С.А. | К февралю 2022 года привлечь не менее 70 % молодежи территории к участию в культурно –досуговых мероприятиях | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | Средний |
| **Переходящие проекты** | | | | | | | |
| 2. | Формирование системного и комплексного подхода к изучению героического исторического прошлого у жителей территории Лубянского сельского поселения «Твори добро» | 10.03.2020-01.03.2021 | - | Рыка Т. И. | К концу февраля 2021 года привлечь не менее 50% жителей поселения к сбору материалов об участниках Великой Отечественной войны и сохранению памятников и захоронений. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | высокий |
| **Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения** | | | | | | | |
| **Переходящие проекты** | | | | | | | |
| 1 | Привлечение жителей Лубянской сельской территории к самостоятельному благоустройству улиц, развитие личной инициативы селян  « Ландшафтный дизайнер» | 01.04.2020-01.06.2021 | - | Морозов С.А. | Привлечь не менее40 % жителей территории к самостоятельному благоустройству улиц к июню 2021 года | Доля отдыхающих в местах отдыха | средний |
| **Формирование культуры бережливого управления** | | | | | | | |
| **Инициируемые проекты** | | | | | | | |
| 1 | «Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на сайт администрации Лубянского сельского поселения» | 01.06.2021-25.10.2021 | май | Овсянникова  Л. Н. | К ноябрю 2021 года сократить время протекания процесса подготовки и размещения информации на сайт администрации Лубянского сельского поселения | Количество реализующихся бережливых проектов в текущем году в администрации | Средний |

**Лист согласования**

| Наименование должности | Дата | Подпись | ФИО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный специалист – управляющая делами администрации Лубянского сельского поселения |  |  | Прохорова Татьяна Кузьминична |  |